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一、项目基本情况
（一）绩效目标情况
上级下达中央文化人才专项经费，主要用于5名三区志愿者的补助费用。
（2） 资金安排情况。
上级资金下达10万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
上级下达中央文化人才专项经费10万元，截止2022年12月31日兑付2.499万元，预算执行率24.9%。
（3） 总体绩效目标完成情况分析。
完成5位三区文化志愿者的招聘，缓解文化馆、图书馆的工作压力。
（4） 绩效指标完成情况分析。
招聘5位三区文化志愿者，完成相应文化工作。
（5） 项目效益分析。
5位三区志愿者的到来，为文化馆和图书馆注入新的活力，更好的服务于群众，提高文化服务质量。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
资金兑付缓慢，提升资金拨付效率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按实际招聘人数，每人每年补助2万元，绩效按实按时公开。
五、其他需要说明的问题
无。


